## Planilha (hidden)
ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO
| Proponente | [12 empty] | Data:
| Prefeitura Municipal de Simonésia | [12 empty] | 2023-06-12
| Empreendimento ( Nome/Apelido) | [9 empty] | Estado | [7 empty] | UF
| CONSTRUÇÃO PRAÇA COMUNIDADE SÃO VICENTE | [9 empty] | Minas Gerais
| Endereço: | [14 empty] | Data-Base (mês de referência)
| CORRÉGO SÃO VICENTE -ZONA RURAL SIMONÉSIA-MG | [14 empty] | SINAPI03/2023-SETOP 01/2023
| Regime de execução das obras: | [18 empty] | FALSE
| BDI Proposto: | [16 empty] | 24.5%
| ITEM |  |  |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  |  | UN | QUANT |  | VALORES (R$)
|  | CÓDIGO | FONTE | [8 empty] | CUSTO SEM BDI |  |  | CUSTO COM BDI
[12 empty] | UNITÁRIO | TOTAL ITEM |  | UNITÁRIO |  | TOTAL ITEM
| 1 |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
9.2 | 1.1 | 94275 | SINAPI |  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFER IOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIME NTOS. AF_06/2016 |  |  |  | M | 125.01 |  | 62.23 | 7779.3723 |  | 77.47 |  | 9684.5247
| 1.2 | 94276 | SINAPI |  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFE RIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIM ENTOS. AF_06/2016 |  |  |  | M | 31.59 |  | 65.98 | 2084.3082 |  | 82.14 |  | 2594.8026
| 1.3 | 93680 | SINAPI |  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 |  |  |  | M2 | 669.5 |  | 69.33 | 46416.435 |  | 86.31 |  | 57784.545
| 1.4 | 92394 | SINAPI |  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 |  |  |  | M2 | 391.38 |  | 73 | 28570.74 |  | 90.88 |  | 35568.6144
[5 empty] | TOTAL ITEM | [7 empty] | 84850.8555 |  | 0 |  | 105632.4867
| 2 |  |  |  | DRENAGEM | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| 2.1 | 102992 | SINAPI |  | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 50 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  |  |  | M | 35 |  | 103.9 | 3636.5 |  | 129.35 |  | 4527.25
| 2.2 | ED-14762 | SETOP |  | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA , LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) |  |  |  | M | 67.06 |  | 38.5 | 2581.81 |  | 47.93 |  | 3214.1858
[5 empty] | TOTAL ITEM | [7 empty] | 6218.31 |  | 0 |  | 7741.4358 |  |  |  | #REF!
| 3 |  |  |  | ESTRUTURA | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| 3.1 | ED-51110 | SETOP |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO |  |  |  | M3 | 2.984 |  | 35.5 | 105.932 |  | 44.19 |  | 131.863
| 3.2 | ED-51093 | SETOP |  | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO |  |  |  | M2 | 3.92 |  | 20.43 | 80.0856 |  | 25.43 |  | 99.6856
| 3.3 | 96617 | SINAPI |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, M2 CR 19,34 ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 |  |  |  | M2 | 3.92 |  | 19.34 | 75.8128 |  | 24.07 |  | 94.3544
| 3.4 | 94965 | SINAPI |  | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 CR 500,06 MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |  |  |  | M3 | 1.704 |  | 500.06 | 852.1022 |  | 622.57 |  | 1060.8593
| 3.5 | 92759 | SINAPI |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  |  | KG | 10.2453 |  | 13.85 | 141.8976 |  | 17.24 |  | 176.6292
| 3.6 | 92762 | SINAPI |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  |  | KG | 52.94 |  | 11.38 | 602.4567 |  | 14.16 |  | 749.6298
| 3.7 | 92263 | SINAPI |  | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 |  |  |  | M2 | 9.6 |  | 157.82 | 1515.072 |  | 196.48 |  | 1886.208
| 3.8 | 104230 | SINAPI |  | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA M2 CR 81,04 DA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 |  |  |  | M2 | 23.68 |  | 81.04 | 1919.0272 |  | 100.89 |  | 2389.0752
| 3.9 | 98562 | SINAPI |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENT M2 CR 43,51 O E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 |  |  |  | M2 | 19.2 |  | 43.51 | 835.392 |  | 54.16 |  | 1039.872
| 3.10 | - | COTAÇÃO |  | PLACA EM ACM COM LETREIRO |  |  |  | UNT | 1 |  | 8773.75 | 8773.75 |  | 10923.31 |  | 10923.31
| 3.11 | 102664 | SINAPI |  | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 |  |  |  | M | 6.4 |  | 46.28 | 296.192 |  | 57.61 |  | 368.704 |  |  |  | 42.27%
[5 empty] | TOTAL ITEM | [7 empty] | 15197.7201 |  | 0 |  | 18920.1904 |  |  |  | 7996.8804
| 4 |  |  |  | PINTURA E REVESTIMENTO | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| 4.1 | 88485 | SINAPI |  | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 |  |  |  | M2 | 6.72 |  | 3 | 20.16 |  | 3.73 |  | 25.0656
| 4.2 | 88489 | SINAPI |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS M2 C 13,68 DEMÃOS. AF_06/2014 |  |  |  | M2 | 6.72 |  | 13.68 | 91.9296 |  | 17.03 |  | 114.4416
| 4.3 | 04624 | ORSE |  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 5 X 15 CM, LINHA BRICK GOLD, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO |  |  |  | M2 | 18.8 |  | 85.58 | 1608.904 |  | 106.54 |  | 2002.952
0
[5 empty] | TOTAL ITEM | [7 empty] | 1720.9936 |  | 0 |  | 2142.4592
| 5 |  |  |  | PAISAGISMO | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| 5.1 | 103946 | SINAPI |  | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 |  |  |  | M2 | 88.82 |  | 14.02 | 1245.2564 |  | 17.45 |  | 1549.909
| 5.2 | ED-50433 | SETOP |  | PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS |  |  |  | UND | 15 |  | 9.85 | 147.75 |  | 12.26 |  | 183.9
| 5.3 | ED-50433 | SETOP |  | FORNECIMENTO DE ARBUSTO BELA EMÍLIA COM ALTURA MÍNIMA DE 15CM, EXCLUSIVE PLANTIO |  |  |  | UND | 15 |  | 3.89 | 58.35 |  | 4.84 |  | 72.6
| 5.4 |  | COMPOSIÇÃO |  | RECOLOCÇÃO TELA ARAME GALANIZADO EM MOURÃO DE CONCRETO EXISTENTE |  |  |  | M2 | 36 |  | 60.1677 | 2166.0372 |  | 74.9 |  | 2696.4
[5 empty] | TOTAL ITEM | [7 empty] | 3617.3936 |  | 0 |  | 4502.809
|  | TOTAL | [14 empty] | 138939.3811
12
|  |  |  | Responsável Técnico: |  |  | Nayara Chaves Ramos | Marinalva Ferreira - Prefeito Municipal
|  |  |  | CREA: |  | 190432
Note on G47: Lorena Carvalho:
Note on G53: Lorena Carvalho:

## ORÇAMENTO
ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO
| Proponente | [12 empty] | Data:
| Prefeitura Municipal de Simonésia | [12 empty] | 2023-06-12
| Empreendimento ( Nome/Apelido) | [9 empty] | Estado | [7 empty] | UF
| CONSTRUÇÃO PRAÇA COMUNIDADE SÃO VICENTE | [9 empty] | Minas Gerais
| Endereço: | [14 empty] | Data-Base (mês de referência)
| CORRÉGO SÃO VICENTE -ZONA RURAL SIMONÉSIA-MG | [14 empty] | SINAPI04/2023-SETOP 01/2023
| Regime de execução das obras: | [18 empty] | FALSE
| BDI Proposto: | [16 empty] | 28.17%
| ITEM |  |  |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  |  | UN | QUANT |  | VALORES (R$)
|  | CÓDIGO | FONTE | [8 empty] | CUSTO SEM BDI |  |  | CUSTO COM BDI
[12 empty] | UNITÁRIO | TOTAL ITEM |  | UNITÁRIO |  | TOTAL ITEM
| 1 |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
9.2 | 1.1 | 94275 | SINAPI |  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFER IOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIME NTOS. AF_06/2016 |  |  |  | M | 125.01 |  | 62.22 | 7778.1222 |  | 79.74 |  | 9968.2974
| 1.2 | 94276 | SINAPI |  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFE RIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIM ENTOS. AF_06/2016 |  |  |  | M | 31.59 |  | 65.97 | 2083.9923 |  | 84.55 |  | 2670.9345
| 1.3 | 93680 | SINAPI |  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 |  |  |  | M2 | 669.5 |  | 69.33 | 46416.435 |  | 88.86 |  | 59491.77
| 1.4 | 92394 | SINAPI |  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 |  |  |  | M2 | 391.38 |  | 73 | 28570.74 |  | 93.56 |  | 36617.5128
[5 empty] | TOTAL ITEM | [7 empty] | 84849.2895 |  | 0 |  | 108748.5147
| 2 |  |  |  | DRENAGEM | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| 2.1 | 102992 | SINAPI |  | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 50 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  |  |  | M | 35 |  | 101.84 | 3564.4 |  | 130.52 |  | 4568.2
| 2.2 | ED-14762 | SETOP |  | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA , LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) |  |  |  | M | 67.06 |  | 38.5 | 2581.81 |  | 49.34 |  | 3308.7404
[5 empty] | TOTAL ITEM | [7 empty] | 6146.21 |  | 0 |  | 7876.9404 |  |  |  | #REF!
| 3 |  |  |  | ESTRUTURA | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| 3.1 | ED-51110 | SETOP |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO |  |  |  | M3 | 2.984 |  | 35.5 | 105.932 |  | 45.5 |  | 135.772
| 3.2 | ED-51093 | SETOP |  | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO |  |  |  | M2 | 3.92 |  | 20.43 | 80.0856 |  | 26.18 |  | 102.6256
| 3.3 | 96617 | SINAPI |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, M2 CR 19,34 ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 |  |  |  | M2 | 3.92 |  | 18.41 | 72.1672 |  | 23.59 |  | 92.4728
| 3.4 | 94965 | SINAPI |  | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 CR 500,06 MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |  |  |  | M3 | 1.704 |  | 492.81 | 839.7482 |  | 631.63 |  | 1076.2975
| 3.5 | 92759 | SINAPI |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  |  | KG | 10.2453 |  | 13.97 | 143.127 |  | 17.9 |  | 183.3911
| 3.6 | 92762 | SINAPI |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  |  | KG | 52.94 |  | 11.5 | 608.8095 |  | 14.73 |  | 779.8056
| 3.7 | 92263 | SINAPI |  | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 |  |  |  | M2 | 9.6 |  | 154.76 | 1485.696 |  | 198.35 |  | 1904.16
| 3.8 | 104230 | SINAPI |  | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA M2 CR 81,04 DA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 |  |  |  | M2 | 23.68 |  | 80.75 | 1912.16 |  | 103.49 |  | 2450.6432
| 3.9 | 98562 | SINAPI |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENT M2 CR 43,51 O E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 |  |  |  | M2 | 19.2 |  | 40.7 | 781.44 |  | 52.16 |  | 1001.472
| 3.10 | - | COTAÇÃO |  | PLACA EM ACM COM LETREIRO |  |  |  | UNT | 1 |  | 8773.75 | 8773.75 |  | 11245.31 |  | 11245.31
| 3.11 | 102664 | SINAPI |  | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 |  |  |  | M | 6.4 |  | 45.64 | 292.096 |  | 58.49 |  | 374.336 |  |  |  | 41.87%
[5 empty] | TOTAL ITEM | [7 empty] | 15095.0116 |  | 0 |  | 19346.2858 |  |  |  | 8100.9758
| 4 |  |  |  | PINTURA E REVESTIMENTO | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| 4.1 | 88485 | SINAPI |  | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 |  |  |  | M2 | 6.72 |  | 3.94 | 26.4768 |  | 5.04 |  | 33.8688
| 4.2 | 88489 | SINAPI |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS M2 C 13,68 DEMÃOS. AF_06/2014 |  |  |  | M2 | 6.72 |  | 10.45 | 70.224 |  | 13.39 |  | 89.9808
| 4.3 | 04624 | ORSE |  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 5 X 15 CM, LINHA BRICK GOLD, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO |  |  |  | M2 | 18.8 |  | 85.58 | 1608.904 |  | 109.68 |  | 2061.984
0
[5 empty] | TOTAL ITEM | [7 empty] | 1705.6048 |  | 0 |  | 2185.8336
| 5 |  |  |  | PAISAGISMO | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| 5.1 | 98504 | SINAPI |  | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 |  |  |  | M2 | 88.82 |  | 13.6 | 1207.952 |  | 17.43 |  | 1548.1326
| 5.2 | ED-50433 | SETOP |  | PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS |  |  |  | UND | 15 |  | 9.85 | 147.75 |  | 12.62 |  | 189.3
| 5.3 | ED-50433 | SETOP |  | FORNECIMENTO DE ARBUSTO BELA EMÍLIA COM ALTURA MÍNIMA DE 15CM, EXCLUSIVE PLANTIO |  |  |  | UND | 15 |  | 3.89 | 58.35 |  | 4.98 |  | 74.7
| 5.4 |  | COMPOSIÇÃO |  | RECOLOCÇÃO TELA ARAME GALANIZADO EM MOURÃO DE CONCRETO EXISTENTE |  |  |  | M2 | 36 |  | 60.1677 | 2166.0372 |  | 77.11 |  | 2775.96
[5 empty] | TOTAL ITEM | [7 empty] | 3580.0892 |  | 0 |  | 4588.0926
|  | TOTAL | [14 empty] | 142745.6671
12
|  |  |  | Responsável Técnico: |  |  | Nayara Chaves Ramos | Marinalva Ferreira - Prefeito Municipal
|  |  |  | CREA: |  | 190432
Note on G47: Lorena Carvalho:
Note on G53: Lorena Carvalho:

## Memoria de Calculo
MEMORIA DE CALCULO
| Proponente | [12 empty] | Data:
| Prefeitura Municipal de Simonésia | [12 empty] | 2023-06-12
| Empreendimento ( Nome/Apelido) | [9 empty] | Estado |  |  |  |  | UF
| CONSTRUÇÃO PRAÇA COMUNIDADE SÃO VICENTE | [9 empty] | Minas Gerais
| Endereço: | [13 empty] | Data-Base (mês de referência)
| CORRÉGO SÃO VICENTE -ZONA RURAL SIMONÉSIA-MG | [13 empty] | SINAPI04/2023-SETOP 01/2023
| Regime de execução das obras: | [15 empty] | FALSE
| ITEM |  |  |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  |  | UN | QUANT |  | DESCRIÇÃO
|  | CÓDIGO | FONTE
| 1 |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 0
9.2 | 1.1 | 94275 | SINAPI |  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFER IOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIME NTOS. AF_06/2016 |  |  |  | M | 125.01 |  | 16,99+31,99+29,93+16,84+29,26 comprimentos trechos retos
| 1.2 | 94276 | SINAPI |  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFE RIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIM ENTOS. AF_06/2016 |  |  |  | M | 31.59 |  | 31,59 comprimentos trechos curvo
| 1.3 | 93680 | SINAPI |  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 |  |  |  | M2 | 669.5 |  | Área conforme projeto
| 1.4 | 92394 | SINAPI |  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 |  |  |  | M2 | 391.38 |  | Área conforme projeto
| 2 |  |  |  | DRENAGEM
| 2.1 | 102992 | SINAPI |  | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO M CR 67,71 E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  |  |  | M | 35 |  | 35 metros de canaelata lateral
| 2.2 | ED-14762 | SETOP |  | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA , LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) |  |  |  | M | 67.06 |  | 16,99+16,84+33,23
0
| 3 |  |  |  | ESTRUTURA
| 3.1 | ED-51110 | SETOP |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO |  |  |  | M3 | 2.984 |  | 2(unidades)x1(lcompimento)x1(largura)x1,30(profundidade) sapatas + 0,30(largura)x6,40(comprimento) 0,20(profundidade) baldrame
| 3.2 | ED-51093 | SETOP |  | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO |  |  |  | M2 | 3.92 |  | Fundo vala : 2 unidades x 1( largura) x 1 (comprimento) sapata +6,4( comprimento)x0,3 (largura) baldrame
| 3.3 | 96617 | SINAPI |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 |  |  |  | M2 | 3.92 |  | Fundo vala : 2 unidades x 1( largura) x 1 (comprimento) sapata +6,4( comprimento)x0,3 (largura) baldrame
| 3.4 | 94965 | SINAPI |  | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 CR 500,06 MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |  |  |  | M3 | 1.704 |  | (0,3x0,3x4)x2 Pilares +0,3x0,2x6,4 Baldrame +(0,8x0,8x0,3+0,3x0,3x1)x2 Sapatas + (0,3x0,3x1,20)x2 Arranque
| 3.5 | 92759 | SINAPI |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  |  | KG | 10.2453 |  | (40x0,84 pilares e arranque +32*0,84 baldrame)0,154kg/m*1,10 perda 10%
| 3.6 | 92762 | SINAPI |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  |  | KG | 52.94 |  | [(4barras x3,90 metros pilar +1,09 metros de arranque x 4barras )*2 unidades x 0,617kg/m+(5 barras x1,03 ferragem sapata)x2 unidade x 0,617kg/m+(4 barras x 6,80 comprimento)*0,617kg/m]1,10 perda 10%
| 3.7 | 92263 | SINAPI |  | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 |  |  |  | M2 | 9.6 |  | 4 faces x 0,3 dimensão da face x4 altua x 2 unidadees
| 3.8 | 104230 | SINAPI |  | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA DA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 |  |  |  | M2 | 23.68 |  | [4 faces x 0,3 dimensão da face x4 altua x 2 unidadees]Pilares+ [ 6,40 comprimento x1,10 de alura x 2 paredes] Paredinha Jardineira
| 3.9 | 98562 | SINAPI |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENT O E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 |  |  |  | M2 | 19.2 |  | [0,60 (0,30 face superior da viga e + 0,15 de cada latera) perimetro baldrame a impermeabilizar+1,2 altura parede1 +1,2 altura parede 2] *6,4 comprimento a impermeabilizar
| 3.10 |  | COTAÇÃO |  | PLACA EM ACM COM LETREIRO |  |  |  | UNT | 1 |  | 1 PLACA EM EM ACM FORMATO ARCO CONFORME REPRESENTADO 0,60 X 8,26
| 3.11 | 102664 | SINAPI |  | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, M CR 46,28 ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 |  |  |  | M | 6.4 |  | compirmento da floreira
| 4 |  |  |  | PINTURA E REVESTIMENTO
| 4.1 | 88485 | SINAPI |  | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 |  |  |  | M2 | 6.96 |  | 4 faces x 0,3 dimensão da face x2,90 altua x 2 unidadees
| 4.2 | 88489 | SINAPI |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS M2 C 13,68 DEMÃOS. AF_06/2014 |  |  |  | M2 | 6.96 |  | 4 faces x 0,3 dimensão da face x2,80 altua x 2 unidadees
| 4.3 | 04624 | ORSE |  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 5 X 15 CM, LINHA BRICK GOLD, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO |  |  |  | M2 | 35.16 |  | 1,1 altura x6,4 comprimentox2 paredes+6,4compimentox0,1 espessurax2 paredes+0,9perimetro a revstir piares x 1,1 x altura a revestir pilares x2 pilares
| 5 |  |  |  | PAISAGISMO
| 5.1 | 103946 | SINAPI |  | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 |  |  |  | M2 | 88.82 |  | Plantio de Grama no canteiro conforme area do prjeto
| 5.2 | ED-50433 | SETOP |  | PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS |  |  |  | UND | 15 |  | 15 mudas dispostas na floreira piipal e no canteiro prosimo ao alambradodo
| 5.3 | ED-50433 | SETOP |  | FORNECIMENTO DE ARBUSTO BELA EMÍLIA COM ALTURA MÍNIMA DE 15CM, EXCLUSIVE PLANTIO |  |  |  | UND | 15 |  | 15 mudas dispostas na floreira piipal e no canteiro prosimo ao alambradodo
| 5.4 |  | COMPOSIÇÃO |  | RECOLOCÇÃO TELA ARAME GALANIZADO EM MOURÃO DE CONCRETO EXISTENTE |  |  |  | M2 | 36 |  | 5 lateral alamabrado x 1,80 altura x4 lados
12
|  |  |  | Responsável Técnico: |  |  | Nayara Chaves Ramos | Marinalva Ferreira - Prefeita Municipal
|  |  |  | CREA: |  | 190432
Note on G46: Lorena Carvalho:
Note on G51: Lorena Carvalho:

## BDI
|  |  | MIN | MED | MAX | [6 empty] | Quadro de Composição do BDI |  |  | Grau de Sigilo
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5% | [9 empty] | #PUBLICO
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  | 1066756-85 |  | 0 |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONESIA
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96% | FILTRO
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% |  | PRAÇA CCOMUNIDADE SÃO VICENTE / PRAÇA CCOMUNIDADE SÃO VICENTE
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% |  | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 100%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | ↓ | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 3%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69% | F
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | F | BDI 1
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74% | F | TIPO DE OBRA
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | F | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | F | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | F
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | F | Administração Central | [7 empty] | AC | 4.01% | - | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | F | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG | 0.4% | - | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | F | Risco | [7 empty] | R | 0.56% | - | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | F | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF | 1.11% | - | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | F | Lucro | [7 empty] | L | 7.3% | - | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | F | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99% | F | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 3% | - | 0% | 2.5% | 5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% | F | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 4.5% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% | F | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 22% | OK | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% | F | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 28.17%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89% | F | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11% | F |  |  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | F |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-AC | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-SG | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-R | - | - | - | F | #VALUE!
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-DF | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-L | - | - | - | F | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-BDI PAD | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | - | F | SIMONÉSIA/MG | [5 empty] | 2023-06-13
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | F | Responsável Técnico
[6 empty] | F | Nome: | NAYARA CHAVES RAMOS |  |  | CREA/CAU: | 190432
[6 empty] | F | CREA/CAU: | 20210229946
[6 empty] | F | ART/RRT: | 190432
F
BDI 2
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
[7 empty] | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | Administração Central | [7 empty] | AC |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Risco | [7 empty] | R |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Lucro | [7 empty] | L |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP |  | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[7 empty] | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 0% | - | 0% | 2.5% | 5%
[7 empty] | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[7 empty] | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 0%
[7 empty] | #N/A | #N/A
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[10 empty] | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.
#VALUE!
Observações:
[7 empty] | SIMONÉSIA/MG | [5 empty] | 2023-06-13
[7 empty] | Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico
[7 empty] | Nome: | NAYARA CHAVES RAMOS
[7 empty] | CREA/CAU: | 20210229946
[7 empty] | ART/RRT: | 190432
BDI 3
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
[7 empty] | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | Administração Central | [7 empty] | AC |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Risco | [7 empty] | R |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Lucro | [7 empty] | L |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP |  | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[7 empty] | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 0% | - | 0% | 2.5% | 5%
[7 empty] | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[7 empty] | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 0%
[7 empty] | #N/A | #N/A
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[10 empty] | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.
#VALUE!
Observações:
[7 empty] | SIMONÉSIA/MG | [5 empty] | 2023-06-13
[7 empty] | Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico
[7 empty] | Nome: | NAYARA CHAVES RAMOS
[7 empty] | CREA/CAU: | 20210229946
[7 empty] | ART/RRT: | 190432
(SELECIONAR)
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
MENU
→
Note on I6: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA:MUNICIPAL DE SIMONÉSIA |  | DATA |  |  |  | VALOR DO PROJETO
OBRA: | CONSTRUÇÃO PRAÇA COMUNIDADE SÃO VICENTE | 2023-06-12 |  |  |  | 138939.3811
ETAPA | ETAPAS/DESCRIÇÃO | TOTAL(R$) | ÍNICIO DA ETAPA | TERMINO DA ETAPA | DURAÇÃO (DIAS) | FÍSICO/ FINANCEIRO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1 | PAVIMENTAÇÃO | 105632.4867 | 2 | 6 | 4 | Físico % | 40% | 40% | 20%
[6 empty] | Financeiro | 42253 | 42252.99 | 21126.49
2 | DRENAGEM | 7741.4358 | 6 |  | -6 | Físico % | 40% | 60%
[6 empty] | Financeiro | 3096.57 | 4644.86
3 | ESTRUTURA | 18920.1904 |  |  | 0 | Físico % |  |  | 40% | 60%
[6 empty] | Financeiro |  |  | 7568.08 | 11352.12
4 | PINTURA E REVESTIMENTO | 2142.4592 |  |  | 0 | Físico % |  |  |  | 100%
[6 empty] | Financeiro |  |  |  | 2142.4592
5 | PAISAGISMO | 4502.809 |  |  | 0 | Físico % |  |  |  | 100%
[6 empty] | Financeiro |  |  |  | 4502.809
TOTAL |  | 138939.3811 |  |  | 22 | Físico | 32.64% | 33.76% | 20.65% | 12.95%
[6 empty] | Financeiro | 45349.57 | 46897.85 | 28694.57 | 17997.3882
| Resp. Tec. Nayara Chaves Ramos |  | 182412/D |  |  |  | Prefeita : Marinalva Ferreira
CREA 190432

## Composição
Comp. | RECOLOCÇÃO TELA ARAME GALANIZADO EM MOURÃO DE CONCRETO EXISTENTE |  |  |  |  | Unidade: M²
| Materiais | Código | Unidade | Consumo | Custo Unitário | Custo Unitário
| TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), M2 24,49 MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | SINAPI -7167 | M2 | 1.05 | 24.49 | 25.7145
| ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG 25,02 KG/M) | SINAPI-43130 | KG | 0.16 | 25.02 | 4.0032
| Total: |  |  |  |  | 29.7177
| Serviços | Código | Unidade | Consumo | Custo Unitário | Custo Unitário
| PEDREIRO (HORISTA) | SINAPI-4750 | Hora | 1 | 18.4 | 18.4
| SERVENTE DE OBRAS | SINAPI- 6111 | Hora | 1 | 12.05 | 12.05
| Total: |  |  |  |  | 30.45
| Custo Direto Total: |  |  |  |  | 60.1677
Responsável Técnico:Nayara Chaves Ramos
|  | CREA: |  | 190432

## NAO (hidden)
ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO
Proponente | [18 empty] | Data:
Prefeitura Municipal de Simonésia | [18 empty] | 2020-07-10
Empreendimento ( Nome/Apelido) | [15 empty] | Estado | [7 empty] | UF
REFORMA CENTRO DE SAÚDE DE SIMONÉSIA | [15 empty] | Minas Gerais
Endereço: | [15 empty] | Gestor (Ministério) |  |  |  |  | Data-Base (mês de referência)
RUA DOUTOR FRANCISCO LÚCIO DE ASSIS - BAIRRO BOM SUCESSO | [20 empty] | 2020-05-01
Regime de execução das obras: | [24 empty] | FALSE
Composição do BDI sugerida | [6 empty] | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Composição de BDI Adotada | [5 empty] | BDI Proposto: | [5 empty] | 26.96%
Garantia (G) | [6 empty] | De | 0% | até | 0.42% | Garantia: |  |  |  | 0.8% |  | BDI = (1+AC)x(1+DF)x(1+(G+R))x(1+L)) -1 1-T Observação: i) Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 325/2007 do TCU.
Risco (R) | [6 empty] | De | 0% | até | 2.05% | Risco: |  |  |  | 0.97%
Despesas financeiras (DF) | [6 empty] | De | 0% | até | 1.2% | Despesas financeiras: |  |  |  | 0.59%
Administração Central (AC) | [6 empty] | De | 0.11% | até | 8.03% | Administração central: |  |  |  | 3.8%
Lucro (L) | [6 empty] | De | 3.83% | até | 9.96% | Lucro: |  |  |  | 6.16%
Tributos (T) | [6 empty] | De | 5.65% | até | 8.65% | Tributos: |  |  |  | 11.15%
ITEM |  |  |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | [8 empty] | UN | QUANT |  |  | VALORES (R$)
| CÓDIGO | FONTE | [14 empty] | CUSTO SEM BDI |  |  | CUSTO COM BDI
[17 empty] | UNITÁRIO | TOTAL ITEM |  | UNITÁRIO |  | TOTAL ITEM
1 |  |  |  | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
1.6 | 97647 | SINAPI |  | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | [8 empty] | M² | 56 |  |  | 2.27 | 127.12 |  | 2.88 |  | 161.28
1.7 | ED-48438 | SETOP |  | REMOÇÃO DE CALHA GALVANIZADA OU PVC, INCLUSIVE AFASTAMENTO | [8 empty] | M | 16 |  |  | 6.02 | 96.32 |  | 7.64 |  | 122.24
1.12 | 72897 | SINAPI |  | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | [8 empty] | M³ | 1.68 |  |  | 17.69 | 29.7192 |  | 22.45 |  | 37.716 |  |  |  | BLOCO 1 + LAVANDERIA + ESTERIZ. + telha | 1.68
1.13 | 72900 | SINAPI |  | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | [8 empty] | M³ | 1.68 |  |  | 3.95 | 6.636 |  | 5.01 |  | 8.4168 |  |  |  | BLOCO 1 + LAVANDERIA + ESTERIZ. + telha
|  |  |  | TOTAL ITEM | [13 empty] | 259.7952 |  |  |  | 329.66
5 |  |  |  | REFORMA DO TELHADO
5.1 | 94207 | SINAPI |  | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | [8 empty] | M² | 56 |  |  | 29.68 | 1662.08 |  | 37.68 |  | 2110.08
5.2 | 94223 | SINAPI |  | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | [8 empty] | M | 6 |  |  | 38.03 | 228.18 |  | 48.28 |  | 289.68
5.3 | 94229 | SINAPI |  | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [8 empty] | M | 16 |  |  | 102.3 | 1636.8 |  | 129.88 |  | 2078.08
5.4 | 94224 | SINAPI |  | EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 | [8 empty] | M | 10 |  |  | 17.58 | 175.8 |  | 22.32 |  | 223.2
5.5 | 89578 | SINAPI |  | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | [8 empty] | M | 9 |  |  | 25.44 | 228.96 |  | 32.29 |  | 290.61
5.6 | 89584 | SINAPI |  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | [8 empty] | UN | 8 |  |  | 23.5 | 188 |  | 29.83 |  | 238.64
5.7 | 89581 | SINAPI |  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | [8 empty] | UN | 3 |  |  | 15.4 | 46.2 |  | 19.55 |  | 58.65
|  |  |  | TOTAL ITEM | [13 empty] | 4166.02 |  |  |  | 5288.94
7 |  |  |  | PINTURA INTERNA
7.4 | 88484 | SINAPI |  | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | [8 empty] | M² | 0.93 |  |  | 2.41 | 2.2413 |  | 3.05 |  | 2.8365
7.6 | ED-50506 | SETOP |  | LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA | [8 empty] | M² | 30.46 |  |  | 2.48 | 75.5408 |  | 3.14 |  | 95.6444
7.7 | ED-50476 | SETOP |  | EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | [8 empty] | M² | 30.46 |  |  | 20.7 | 630.522 |  | 26.28 |  | 800.4888
7.8 | 88488 | SINAPI |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [8 empty] | M² | 174.82 |  |  | 11.7 | 2045.394 |  | 14.85 |  | 2596.077 |  |  |  | 3495.0467
|  |  |  | TOTAL ITEM | [13 empty] | 6965.9181 |  |  |  | 3495.0467
TOTAL DA OBRA: | [12 empty] | 9113.6467
|  |  | Responsável Técnico: |  |  | Letícia de Carvalho Figueiredo | [5 empty] | Laerte Augusto de Souza - Prefeito Municipal
|  |  | CREA: |  | 237225/LP
Note on G45: Lorena Carvalho:

## NAO 2 (hidden)
0.8 | 0.8 | 0.07 | 11.4286
0.69 | 0.69 | 0.07 | 9.8571
0.75 | 0.75 | 0.07 | 10.7143
0.66 | 0.66 | 0.07 | 9.4286
0.37 | 0.37 | 0.07 | 5.2857
0.31 | 0.31 | 0.07 | 4.4286
1.21 | 1.21 | 0.07 | 17.2857
0.42 | 0.42 | 0.07 | 6
1.01 | 1.01 | 0.07 | 14.4286
0.57 | 0.57 | 0.07 | 8.1429
0.19 | 0.19 | 0.07 | 2.7143
0.76 | 0.76 | 0.07 | 10.8571
0.32 | 0.32 | 0.07 | 4.5714
0.8 | 0.8 | 0.07 | 11.4286
0.73 | 0.73 | 0.07 | 10.4286
0.38 | 0.38 | 0.07 | 5.4286
0.74 | 0.74 | 0.07 | 10.5714
0.77 | 0.77 | 0.07 | 11
0.85 | 0.85 | 0.07 | 12.1429
0.67 | 0.67 | 0.07 | 9.5714
1.47 | 1.47 | 0.07 | 21
1 | 1 | 0.07 | 14.2857
0.55 | 0.55 | 0.07 | 7.8571
0.8 | 0.8 | 0.07 | 11.4286
0.56 | 0.56 | 0.07 | 8
2.54 | 2.54 | 0.07 | 36.2857
2.31 | 2.31 | 0.07 | 33
1.45 | 1.45 | 0.07 | 20.7143
23.68 |  |  | 338.2857